**OTİZM İÇİN O BİN RENKLİ PAPATYA PROJESİ ÇALIŞMA PLANI**

**WORKING PLAN FOR THOUSAND COLORED DAISY PROJECT FOR AUTISM**

**Video Çalışma Konuları /Video Study Topics;**

* **“Her Yerde Otizm Farkındalığı”/ “Autism Awareness Everywhere”;** Öğrenci, öğretmen, veli, farklı meslek çalışanları ile çekilebilir. Parkta, markette, yolda, evde, derste,…. Students, teachers, parents, can be drawn with different professionals. In the park, at the market, on the road, at home, in the lesson…
* **“Otizmli Öğrencinin Öğretmeni Olmak”/” Being a Teacher of an Autistic Student;** Otizmli öğrencilerin öğretmenleriyle yaşadıkları güçlükleri, sınıf içinde aldıkları önlemleri ve özellikle duygularını anlatan röportaj şeklinde videolar. / Videos in the form of interviews with students with autism about their difficulties, precautions they take in the classroom and especially their feelings.
* **“Otizmli Bireylerin Ailesi Olmak”/” Being a Family of Individuals with Autism”;** Ailelerin günlük yaşantıları, yaşadıkları sorunları ve duygularını öğrenmek için röportaj şeklinde hazırlanacak videolar./ Videos to be prepared in the form of interviews to learn about the daily lives, problems and feelings of families.
* **“Otizm İle İlgili Yanlış Bilinenler”/” Misconceptions About Autism”;** Otizmle ilgili yanlış bilinen bilgilerin düzeltildiği video veya slaytlar./ Video or slides where incorrect information about autism is corrected.

**Projeyi Yaygınlaştırma Çerçevesinde Yapılacak Çalışmalar**

**Studies to be Disseminated within the Framework of Project Dissemination**

* Projemizin Facebook ve Instagram hesaplarının takip edilerek arkadaşarımızın sayfalara davet edilmeleri ve sayfalarda paylaşım yapılması/ Facebook Following the Facebook and Instagram accounts of our project, inviting our friends to the pages and sharing them on the pages (Facebook: Otizm İçin On Bin Papatya, Instagram: otizmicinonbinrenklipapatya)
* Yerleşim bölgelerimizin belediyeleri ile görüşüp; toplu taşıma araçlarına proje afişlerimizin asılması ve el broşürlerinin dağıtılması ile ilgili izinlerin alınması/ Speak to the municipalities of our residential areas; obtaining permits for hanging project posters and distributing leaflets in public transport
* Yerel ve ulusal gazete, radyo veya televizyonlarda projemiz ile ilgili yaptığımız etkinlikleri yayınlatmak./ To publish our activities related to our project in local and national newspapers, radio or television.
* Otizm Farkındalığı konulu okulumuz veya yerleşim bölgemizde panel-konferans düzenlemek. / To organize a panel-conference in our school or residential area on Autism Awareness.

**Projemizin Çalışma Takvimi**

**Work Schedule Of Our Project**

**2-8 Mart 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak Çalışmalar/ Works Scheduled For 2-8 March 2020**

1. İl, ilçe, okul tanıtım materyallerinin hazırlanıp Twinspace’ye yüklenmesi,/ Preparation of Provincial, District, School promotional materials and upload to Twinspace
2. Logo çalışmalarının yapılması ve logonun belirlenmesi,/ Making the Logo studies and determining the logo
3. Ön anketlerin hazırlanması,/ Preparation of preliminary surveys,
4. Twinspace sayfasına en az beşer öğretmen, öğrenci, ve veli girişinin yapılması,/ At least five teachers, students, and parents have access to Twinspace.
5. Otizm farkındalığı ile ilgili sınıf ve okulda yapılacak etkinliklerin belirlenmesi/ Determination of activities related to autism awareness in class and school

**9-15 Mart 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak Çalışmalar**

**Works Scheduled For 9-15 March 2020**

1. Kokartların (istenirse tişörtlerin) bastırılması,
2. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü için yapılacak yürüyüş için gereken izinlerin alınması,
3. Sınıf ve okulda planlanan etkinliklerin uygulanması,
4. Ön anketlerin yapılması
5. Otizm Farkındalığı Panel/Konferansı için tarihin, yerin ve katılımcının belirlenmesi,
6. Video çekme çalışmalarının başlaması,
7. Suppression of cokarts (T-shirts if desired),
8. Taking the necessary permits for the march to be held for April 2 World Autism Awareness Day,
9. Implementation of planned activities in class and school,
10. Conducting preliminary surveys
11. Determination of date, place and participant for Autism Awareness Panel / Conference,
12. Start of video shooting studies,

**16 Mart-1 Nisan 2020 Tarihleri Arasında Yapılacak Çalışmalar**

**Works Scheduled For March 16-1 April, 2020**

1. Hazırlanan videoların sosyal medyada ve Twinspace’de paylaşılması,
2. Sınıf ve okul içinde yaptığımız farkındalık etkinlilerinin fotoğraflarının Twinspace ve sosyal medyada paylaşılması (Öğrencilerin fotoğrafta ve videolarda yüzleri görünmemesi gerekiyor)
3. Proje yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması,
4. Proje kokart ve tişörtlerin dağıtılması,
5. Sharing of prepared videos on social media and Twinspace,
6. Photos of awareness activities we do in class and school should be shared on Twinspace and social media (students ' faces should not appear in photos and videos)
7. Project dissemination studies,
8. Project kokart and distribution of T-shirts,

**2 Nisan 2020’de Yapılacak Çalışmalar**

1. Dağıtılan kokartların takılması,
2. Planlanan yürüyüşün gerçekleştirilmesi,
3. Gün içerinde yapılan etkinliklerinin fotoğraflarının çekilmesi ve paylaşılması
4. Gün içerisinde sosyal medyanın ve ETwinning’in aktif olarak kullanılması

**Works scheduled for April 2, 2020**

1. Installing distributed cokarts,
2. Realization of the planned march,
3. Taking and sharing photos of the day's activities
4. Active use of social media and eTwinning during the day

**2 Nisan-15 Nisan Tarihleri Arasında Yapılacak Çalışmalar**

1. 2 Nisan 2020 günü yapılan etkinliklerin değerlendirilmesi ve paylaşılması
2. Fotoğrafların Twinspace’e yüklenmesi
3. Projenin değerlendirilmesi için webpınarı yapılması

**2 April April-15 April Studies**

1. Evaluation and sharing of events held on 2 April 2020
2. Uploading photos to Twinspace
3. Webpinar for the evaluation of the project